Додаток

до рішення Тернівської міської ради

від 26.08.2025р. №991-43/VIII
ПРОГРАМА
розвитку земельних відносин, використання та охорони земель на території Тернівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
Паспорт Програми 
розвитку земельних відносин, використання та охорони земель на території Тернівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки
	1
	Ініціатор розроблення Програми
	Відділ прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відносин та управління комунальним майном виконавчого комітету Тернівської міської ради та Тернівська міська рада

	2
	Відповідальний виконавець
Програми
	Відділ прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відносин та управління комунальним майном виконавчого комітету Тернівської міської ради, відділ архітектури та містобудування  виконавчого комітету Тернівської міської ради

	3
	Головний розпорядник
бюджетних коштів
	Виконавчий комітет Тернівської  міської  ради

	4
	Учасники  Програми
	Тернівська міська рада, виконавчий комітет Тернівської міської ради, організації, заклади, установи міста, розробники землевпорядної документації, громадяни міста

	5
	Термін реалізації Програми
	2026-2028 роки

	6
	Мета впровадження Програми
	впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів на території громади

	7
	Джерело фінансування
	бюджет Тернівської міської  територіальної громади, а також  інші джерела не заборонені законом


	8
	Очікувані результати
	Створення умов:

- для сталого розвитку Тернівської міської  територіальної громади на 2026-2028 роки на основі збільшення надходжень коштів до бюджету від сплати земельного податку та орендної плати;

- підвищення  ефективності використання земель комунальної форми власності;

- удосконалення процедури ведення  земельного кадастру;

-  для забезпечення  земельно-кадастровою інформацією органи місцевого самоврядування та землекористувачів.


	9
	Контроль за реалізацією  Програми
	на постійну депутатську комісію з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології

	10
	Координацію робіт
	на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів


1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма розвитку земельних відносин, використання та охорони земель на території Тернівської міської територіальної громади на 2026-2028 роки (далі – Програма) розроблена з метою здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку ринку землі. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Законів України «Про охорону земель», «Про землеустрій», «Про оцінку земель» та інших нормативно - правових актів.
Основою Програми є впровадження заходів щодо збереження, охорони, відтворення та раціонального використання земельних ресурсів міста Тернівки. 
2.ВИЗНАЧННЯ ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН

     
На території Тернівської міської територіальної громади ситуація щодо володіння, користування і розпорядження землею залишається складною і такою, що вимагає невідкладного врегулювання.
      Найгострішими проблемами є:

· відсутність встановлених меж міста Тернівка, що ускладнює процес формування земельних ділянок в цілому;

· відсутність  сформованих  земельних  ділянок  під деякими об’єктами комунальної, приватної власності  та  відсутність  затвердженої  землевпорядної  документації  на  ці  ділянки;

· необхідність оновлення раніше виготовленої землевпорядної документації з метою врахування норм чинного законодавства;

· необхідність проведення інвентаризації земельних ділянок в  громаді; 

· потреба у виготовленні нової нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Тернівської міської територіальної громади.
3. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

        Метою Програми є створення ефективної системи планування, використання та охорони земель, забезпечення підвищення цінності земельних ресурсів, створення умов для суттєвого зростання соціального, екологічного, інвестиційного і виробничого потенціалів землі, перетворення її в інвестиційно привабливий ресурс, як один з важливих важелів сталого економічного зростання, реалізації приватної ініціативи та залучення додаткових ресурсів до бюджету. 
Основними завданнями  Програми є:
- проведення робіт   щодо встановлення меж міста Тернівка;

-проведення робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель Тернівської міської територіальної громади (населених пунктів м.Тернівка та с.Зелена Долина) Павлоградського району  Дніпропетровської області;
-  розроблення  землевпорядної  документації  на  земельні  ділянки для продажу  прав на них (оренди, суперфіцій, емфітевзис) на конкурентних засадах (на земельних торгах) у формі електронних аукціонів,  зокрема  проектів землеустрою,  технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок тощо;
- складання  переліку  об’єктів  комунальної  власності  та  земельних  ділянок  під  ними  для  проведення  першочергової  інвентаризації;
-  розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних  ділянок   із  переліку земельних  ділянок  для  проведення  першочергової  інвентаризації;
- ведення електронної бази землекористувачів Тернівської  міської  територіальної  громади Павлоградського району Дніпропетровської області.

4.   СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма розрахована на 2026-2028 роки і має бути реалізована шляхом проведення основних заходів і робіт, передбачених у додатку 1 до цієї Програми.

5.   ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програму підготовлено відділом прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відноси та управління комунальним майном виконавчого комітету Тернівської міської ради. Проєкт якої виноситься на засідання виконавчого комітету Тернівської міської ради з метою погодження.


Координацію роботи щодо виконання Програми та її заходів у встановлені строки здійснює заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Контроль за виконанням програми та її заходів здійснює постійна депутатська комісія з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології.


Щорічно відділ  прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відноси та управління комунальним майном  звітує перед постійною депутатською комісією з питань містобудування, архітектури і будівництва, регулювання земельних відносин та екології  про хід виконання Програми.

Після закінчення строку реалізації програми здійснюється її оцінювання з метою визначення відповідності програми реальним проблемам і потребам розвитку міста, визначення рівня досягнення поставлених завдань та ефективності використання наданих ресурсів, а також формування пріоритетів наступних Програм.

6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
Фінансування заходів  Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджет Тернівської міської територіальної громади, а також  інших джерел не заборонених чинним законодавством.


Орієнтовані обсяги фінансування можуть змінюватися в залежності від реального фінансового стану місцевого бюджету та підвищення вартості землевпорядних робіт в цілому.
7.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
У результаті реалізації завдань Програми підвищиться ефективність регулювання земельних відносин, поліпшаться використання та охорона земель  на території Тернівської міської  територіальної громади, буде створена база даних, що в подальшому забезпечить високу економічну ефективність. Збільшаться обсяги надходжень коштів до бюджету громади від плати за землю.

 
Результатами виконання передбачених програмою заходів має стати цілий ряд здобутків у сфері регулювання земельних відносин, спрямованих на подальше ефективне використання землі на території Тернівської міської  територіальної громади, зокрема: 
- встановлення меж міста дозволить забезпечити захист прав власників та землекористувачів та створить прозорі умови для залучення інвесторів в цілому;

- проведення робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель дозволить забезпечити дотримання норм чинного законодавства України, збільшити надходження до місцевого бюджету від справляння плати за землю;

- запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі проведення земельних торгів у формі аукціону;

-   проведення робіт із інвентаризації земель населеного пункту дозволить встановити фактичне місце розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявити землі, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановити кількісні та якісні характеристики земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявити та виправити помилки  у відомостях Державного земельного кадастру, здійснити державний контроль за використанням та охороною земель;
- підвищення рівня прийняття управлінських рішень за використанням електронної бази землекористувачів в  Тернівській міській  територіальній  громаді Павлоградського району Дніпропетровської області при відділі.
Секретар ради                                                              Жанна ШКУТ
Додаток 1
Фінансове забезпечення, завдання та заходи Програми 

розвитку земельних відносин, використання та охорони земель на території Тернівської міської  територіальної громади на 2026-2028 роки

	№ п/п
	Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)
	Зміст заходів програми з виконання завдання
	Термін виконання
	Фінансування
	Очікувані результати

	1


	Проведення робіт   щодо встановлення меж міста Тернівка
	- розроблення проекту землеустрою встановлення меж міста, погодження меж міста;

- Державна експертиза землевпорядної документації;

- затвердження проекту землеустрою;

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
	2026-2028р.
	-
	Встановлення меж м. Тернівка. Внесення відомостей до Державного земельного кадастру щодо меж міста дозволить забезпечити захист прав власників та землекористувачів на території міста та створить прозорі умови для залучення інвесторів в цілому.



	2
	Проведення робіт з оновлення нормативної грошової оцінки земель Тернівської міської територіальної громади (населених пунктів м.Тернівка та с.Зелена Долина) Павлоградського району  Дніпропетровської області.
	- розроблення технічної документації із нормативної грошової оцінки земель Тернівської міської територіальної громади (населених пунктів м.Тернівка та с.Зелена Долина) Павлоградського району  Дніпропетровської області;

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
	2026-2028р.
	100  тис.грн.
	Дотримання норм чинного законодавства України, збільшення надходження  до місцевого бюджету коштів від справляння плати за землю.

	3
	Розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок  для продажу  прав на них (оренди, суперфіцій, емфітевзис) на конкурентних засадах  (на земельних торгах) у формі електронних аукціонів.
	- розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в т.ч. для зміни її цільового призначення;

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру
	2026-2028р.
	60 тис.грн.
	Формування земельних ділянок, як об’єкту цивільного права, реєстрація права комунальної форми власності у Державному реєстрі речових прав.

	4
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для продажу  прав на неї (оренди, суперфіцій, емфітевзис) на конкурентних засадах ( на земельних торгах)              у формі електронних аукціонів.
	- розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
	2026-2028р.
	15 тис. грн.
	Оновлення відомостей щодо сформованих земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

	5
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок для продажу прав на них (оренди, суперфіцій, емфітевзис) на конкурентних засадах (на земельних торгах)  у формі електронних аукціонів.
	- розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок;

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру.
	2026-2028р.
	-
	Формування земельних ділянок після поділи/або об’єднання, як об’єкту цивільного права, реєстрація права комунальної форми власності у Державному реєстрі речових прав.

	6
	Складання  переліку  об’єктів  комунальної  власності  та  земельних  ділянок  під  ними  для  проведення  першочергової  інвентаризації;


	Складання  переліку  об’єктів  комунальної  власності  та  земельних  ділянок  під  ними  для  проведення  першочергової  інвентаризації;


	2026-2028р.
	-
	Формування земельних ділянок, як об’єкту цивільного права, реєстрація права комунальної форми власності у Державному реєстрі речових прав.

	7
	Розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації  земельних  ділянок   із  переліку земельних  ділянок  для  проведення  першочергової  інвентаризації
	- розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель;

- внесення відомостей до Державного земельного кадастру;
	2026-2028р.
	-
	Встановлення фактичного місця розташування об’єктів землеустрою, їх меж, розмірів, правового статусу, виявлення земель, що не використовуються, використовуються нераціонально або не за цільовим призначенням, встановлення кількісних та якісних характеристик земель, необхідних для ведення Державного земельного кадастру, виявлення та виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру, здійснення державного контролю за використанням та охороною земель.

	8
	Ведення електронної бази землекористувачів Тернівської  міської  територіальної  громади Павлоградського району Дніпропетровської області.


	- наповнення електронної бази створеної при  відділі прогнозування, розвитку споживчого ринку, земельних відносин та управління комунальним майном виконавчого комітету Тернівської міської ради.
	2026-2028р.
	Не потребує фінансування.
	Наповнена електронна база землекористувачів, надання правомірних консультацій землекористувачам та власникам землі з метою забезпечення їх конституційних прав.


Секретар ради                                                              Жанна ШКУТ
