Звіт про хід виконання у 2025 році міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку комунального закладу «Ветеранський центр» Тернівської міської ради на 2025-2027 роки

Комунальний заклад «Ветеранський центр» Тернівської міської ради функціонує з 2023 року відповідно до рішення Тернівської міської ради від 30.08.2023 року №514-25/VIII і є важливою складовою формування цілісної та комплексної ветеранської політики міста.

Для забезпечення системної підтримки ветеранів війни та членів їхніх родин, а також для належного функціонування та розвитку закладу, рішенням Тернівської міської ради від 29.10.2024 року №791-37/VIII (зі змінами) була затверджена міська цільова програма фінансової підтримки та розвитку комунального закладу «Ветеранський центр» на 2025–2027 роки.

Програма розроблена відповідно до чинного законодавства України, зокрема законів «Про соціальні послуги», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», та має на меті забезпечення належного рівня соціального захисту ветеранів, членів їхніх родин, родин загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, родичів зниклих безвісти та волонтерів.

Основна діяльність у 2025 році була зосереджена на створенні умов для надання соціальних послуг високої якості — психологічної підтримки, юридичних консультацій, інформаційної допомоги та організації заходів, що сприяють соціальній адаптації, відновленню психічного здоров’я та зміцненню родинних і суспільних зв’язків.

Фінансування заходів Програми здійснювалося відповідно до бюджетного законодавства за рахунок коштів міського бюджету.

На реалізацію міської цільової програми у 2025 році передбачено 1707,4 тис. грн. Касові видатки міського бюджету склали 1561,2 тис. грн., що становить 91,4 % від запланованих видатків.

З метою підвищення рівня поінформованості щодо прав, соціальних гарантій та можливостей, у 2025 році фахівцями Центру було надано інформаційні послуги 260 особам, серед яких: 89 учасників бойових дій; 66 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 19 членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; 44 члена сімей військовослужбовців; 18 членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;  3 члена сімей осіб, визначеної пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, яка перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах; 21 волонтеру.

Юридичну допомогу та правові консультації упродовж року отримали 193 особи,  у тому числі: 58 учасників бойових дій; 54 особи з інвалідністю внаслідок війни; 8 членів сімей загиблого (померлого) Захисника і Захисниці України; 7 військовослужбовців;  22 члена сімей військовослужбовців; 36 членів сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;  6 членів сімей осіб, визначених пунктом 1 частини першої статті 2 Закону України “Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей”, які перебувають у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування в нейтральних державах ; 2 волонтера. Консультації стосувалися питань соціального захисту, пільг, статусів, спадкових прав, земельних і житлових питань, а також інших правових аспектів.

Окрему увагу у звітному періоді було приділено психологічній підтримці. Робота проводилась із метою подолання наслідків пережитого стресу, адаптації до мирного життя, відновлення психоемоційного стану. Індивідуальні психологічні консультації та групові форми роботи отримали 169 осіб, серед яких: 41 учасник бойових дій; 36 осіб з інвалідністю внаслідок війни; 2 члена сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України; 50 членів сімей військовослужбовців; 3 члена сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин; 37 волонтерів.

Одним із пріоритетних напрямів залишалася соціальна адаптація ветеранів.

У 2025 році продовжено реалізацію програми водної реабілітації у басейні м. Павлоград. До програми було залучено 25 осіб з числа ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Регулярні заняття сприяли фізичному відновленню, зниженню рівня стресу та покращенню психоемоційного стану учасників. Касові видатки склали 133,7 тис. грн.

Активно розвивався спортивний напрям: тренування з мініфутболу, участь у змаганнях «Титани UA», турніри з дартсу, вечори більярду. Спортивні заходи стали ефективним інструментом соціалізації, формування командного духу та підтримки ветеранської спільноти. Придбано подарунки для нагородження учасників на суму 18,4 тис. грн.

Важливим напрямом роботи Центру стало проведення різноманітних форм психологічної підтримки. У січні проведено психологічний тренінг для жінок із числа сімей військовослужбовців та загиблих захисників, у лютому — сеанс арт-терапії, а у березні — трансформаційну гру «Турбота про себе та рідних», що сприяли взаємопідтримці та опрацюванню травматичного досвіду. У другому півріччі 2025 року психологічна робота Центру була зосереджена на підтримці ветеранів війни та осіб з інвалідністю внаслідок війни. Проводилися групові та індивідуальні зустрічі у форматі неформального спілкування, МАК-сесії, заняття з елементами арт-терапії та психологічні ігрові практики, спрямовані на зниження психоемоційного напруження, опрацювання травматичного досвіду та відновлення внутрішніх ресурсів. Заходи сприяли психологічному розвантаженню та соціальній адаптації учасників. Касові видатки склали 11,5 тис. грн.

Центр активно співпрацював з освітніми закладами міста, організовуючи навчальні заходи з тактичної медицини та основ безпеки. У квітні ветерани 3-ї штурмової бригади провели заняття з тактичної медицини для учнів 9-х класів. Спільно з ветеранами також реалізовано практичні навчання з розбирання та збирання стрілецької зброї для здобувачів освіти професійного гірничого ліцею та гімназії №4. У жовтні у ліцеї №7 відбулася зустріч учнів 10-х класів з ветеранами російсько-української війни, під час якої вони поділилися бойовим досвідом та наголосили на важливості патріотичного виховання молоді. Зазначені заходи були спрямовані на підвищення рівня практичної підготовки учнів та формування патріотичних цінностей через живу взаємодію з ветеранами бойових дій.

У травні в рамках Тижня безбар'єрності було проведено два важливі заходи: перегляд серіалу «Безбар'єрна грамотність» та «Година безбар'єрності», що сприяло формуванню інклюзивного середовища в громаді.

Центр приділяв особливу увагу роботі з сім’ями військовослужбовців та дітьми. У лютому та березні було організовано перегляди мультфільмів для дітей військовослужбовців, а у березні діти власноруч виготовляли обереги для привітання Захисниць Збройних Сил України. Також до Дня Української Державності у приміщенні Ветеранського центру відбувся тематичний захід, під час якого діти долучилися до символічної акції — залишали відбитки своїх долонь на великому ватмані, використовуючи жовто-блакитні кольори державного прапора України.

У квітні, напередодні Великодня, жінки з числа родин військовослужбовців та ветеранів долучилися до виготовлення святкових подарунків для захисників, що сприяло емоційній підтримці та згуртованості учасниць. У травні з нагоди Дня сім’ї ветерани та члени їхніх родин спільно відвідали театральний захід, що стало можливістю для змістовного дозвілля, неформального спілкування та зміцнення родинних зв’язків. У листопаді для сімей загиблих воїнів було організовано виїзд до театру в м. Дніпро як форма психологічної підтримки та соціальної уваги. Витрати на транспортні послуги склали 10,6 тис. грн.

Особливо значущими стали заходи у червні та грудні, спрямовані на підтримку дітей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців. До Дня захисту дітей Центром було організовано святковий захід у творчому просторі, який охопив 49 дітей та був спрямований на створення безпечної, доброзичливої атмосфери й позитивних емоцій.  Наприкінці року для цієї ж категорії дітей проведено святковий захід до Дня святого Миколая. Касові видатки склали 13,3 тис. грн.

У квітні проведено круглий стіл «Ветеран і його „Я“ (пошук себе)», спрямований на підтримку процесів самоідентифікації та професійного самовизначення ветеранів. У червні ветерани взяли участь у форумі у м. Дніпро, що сприяв обміну досвідом, пошуку нових можливостей та налагодженню взаємодії з представниками бізнесу, громадських організацій, державних установ, освітніх і реабілітаційних закладів. У жовтні, з нагоди Дня захисників і захисниць України, у Центрі відбулося привітання ветеранів як форма вшанування їхнього внеску та підтримки ветеранської спільноти. У листопаді організовано поїздку до м. Павлоград на семінар з лідерства для ветеранів. Касові видатки склали 13,5 тис. грн. Транспортні послуги склали 4,0 тис. грн.

Упродовж звітного періоду Ветеранський центр систематично проводив заходи, спрямовані на вшанування памʼяті полеглих захисників, визначних історичних подій та героїв. Реалізовано зустрічі, памʼятні акції, тематичні заходи та перегляди фільмів із подальшим обговоренням. До Дня Державного прапора України створено особливий стяг із побажаннями від ветеранів та їхніх родин, який став символом єдності, вдячності й віри у Перемогу. У грудні ветерани вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів та поклали квіти до «Дошки пошани». Діяльність Центру сприяє формуванню патріотичної свідомості, поваги до минулого та єдності громади навколо цінностей національної памʼяті.

Уся інформація, що стосується діяльності Ветеранського центру, включно з заходами патріотичного спрямування, навчальними ініціативами, подіями вшанування памʼяті, а також можливостями підтримки для ветеранів, їхніх родин та членів відповідної категорії, оперативно та регулярно висвітлюється на офіційній сторінці Центру у Facebook. Це дозволяє забезпечити доступність актуальних новин, підвищити інформованість цільової аудиторії та сприяти активному залученню до заходів громади.

З метою інформування громади розроблено та розміщено інформаційні плакати про діяльність Центру в установах міста. Касові видатки склали 4,8 тис. грн.

У 2025 році комунальний заклад «Ветеранський центр» Тернівської міської ради забезпечив належне виконання заходів міської цільової програми фінансової підтримки та розвитку на 2025–2027 роки. Діяльність Центру була комплексною, системною та орієнтованою на реальні потреби ветеранів війни, осіб з інвалідністю внаслідок війни, членів їхніх родин, родин загиблих і зниклих безвісти Захисників і Захисниць України, а також волонтерів.

Упродовж року Центром проведено понад 65 заходів, у яких взяли участь більш ніж 570 осіб. Основними напрямами роботи залишалися надання інформаційних, юридичних та психологічних послуг, соціальна адаптація ветеранів, підтримка сімей військовослужбовців і дітей, розвиток ветеранської спільноти, патріотичне виховання та вшанування пам’яті загиблих героїв.

Фінансування було ефективно використано, що забезпечило реалізацію всіх основних напрямів діяльності Центру та створило підґрунтя для подальшого розвитку.

Секретар ради                                                                    Жанна ШКУТ